## فصل اول
نام کارفرما |  | برگ ریز متره |  |  |  |  | تاریخ صورت وضعیت:
مشاور |  | عنوان پروژه: |  |  |  |  | شماره صورت وضعیت:
پیمانکار | [6 empty] | مبلغ اولیه پیمان
ردیف | شرح عملیات | تعداد مشابه | طول | عرض | ارتفاع | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحضات
[6 empty] | جرئی |  | کلی
[6 empty] | اضافی | کسری
1 | فصل اول
2 | تخریب کلی ساختمان های آجری سنگی و بلوکی با ملات های مختلف ، شامل تمام عملیات تخریب | 10302
3 | تخریب کلی ساختمان | 3 | 20 | 12 | 1 | 720
4 | [7 empty] | 720
5
6

## فصل دوم
نام کارفرما |  | برگ ریز متره |  |  |  |  | تاریخ صورت وضعیت:
مشاور |  | عنوان پروژه: |  |  |  |  | شماره صورت وضعیت:
پیمانکار | [6 empty] | مبلغ اولیه پیمان
ردیف | شرح عملیات | تعداد مشابه | طول | عرض | ارتفاع | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحضات
[6 empty] | جرئی |  | کلی
[6 empty] | اضافی | کسری
1 | فصل دوم
2 | خاکبرداری ، پی کنی ، گود برداری و کنال کنی در زمین های سخت تا عمق 2 متر | 20103
3 | پی کنی و خاک برداری و گودبرداری
4 | محور عمودی A و H | 2 | 15.8 | 1.7 | 1 | 53.72
5 | محور عمودی G و B | 2 | 11.6 | 1.8 | 1 | 41.76
6 | محور عمودی D | 1 | 15.8 | 1.8 | 1 | 28.44
7 | محور افقی 1و 4 | 2 | 20 | 1.7 | 1 | 68
8 | محور افقی 2 و 3 | 2 | 20 | 1.8 | 1 | 72
9 | اضافه میشود فضای بین B1 و G1 و 3 و 4 | 1 | 7.1 | 3 | 1 | 21.3
10 | کسر میشود
11 | آکس A1 و A4 و H1 و H4 | 4 | 1.7 | 1.7 | 1 |  | 11.56
12 | آکس های کناری | 8 | 1.8 | 1.7 | 1 |  | 24.48
13 | آکس های میانی | 6 | 1.8 | 1.8 | 1 |  | 19.44
14 | [7 empty] | 229.74
15 | حفرميله چاه به قطرتا 2/1 متر و كوره و مخزن با مقاطع مورد نياز در زمين‌هاي نرم و سخت، تا عمق 20 متر از دهانه چاه و حمل خاك‌هاي حاصله تا فاصله 10 متري دهانه چاه. | 20301
16 | حفر چاه
17 | حفر چاه آب باران | 2 | 7 |  |  | 7.92 |  |  | 0.3*0.6*3.14*7*2
18 | حفر چاه ارت | 1 | 4 |  |  | 2.26 |  |  | 0.3*0.6*3.14*4
19 | [7 empty] | 10.18
20 | بارگيري مواد حاصله از هر نوع عمليات خاكي، غير لجني، و حمل با هر نوع وسيله دستي تا50 متر و تخليه آن در مواردي كه استفاده از ماشين براي حمل ممكن نباشد. | 20401
21 | بارگیری و حمل مصالح تا 50 متر |  |  |  |  | 239.92

## فصل سوم
نام کارفرما |  | برگ ریز متره |  |  |  |  | تاریخ صورت وضعیت:
مشاور |  | عنوان پروژه: |  |  |  |  | شماره صورت وضعیت:
پیمانکار | [6 empty] | مبلغ اولیه پیمان
ردیف | شرح عملیات | تعداد مشابه | طول | عرض | ارتفاع | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحضات
[6 empty] | جرئی |  | کلی
[6 empty] | اضافی | کسری
1 | فصل سوم
2 | خاك‌برداري يا گودبرداري در زمين‌هاي سخت با هر وسيله مكانيكي، حمل مواد حاصل از خاك‌برداري تا فاصله 20 متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن آن. | 30104
3 | گود برداری | 1 | 20 | 15 | 2.4 | 720
4 | [7 empty] | 720 | 720+240=960
5 | اضافه بها به‌رديف‌هاي 030103 تا 030105 و 030201، در صورتي كه خاكبرداري در گود انجام شود و نسبت ارتفاع متوسط گود به‌كوچكترين بعد گود، بزرگتر از عدد 02/0 باشد. | 30402
6 | #REF! | 1 | 20 | 15 | 2.4 | 720
7 | [7 empty] | 720
8 | بارگيري مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده و حمل آن با كاميون يا هرنوع وسيله مكانيكي ديگر تا فاصله 100 متري مركز ثقل برداشت و تخليه آن. | 30701
9 | بارگیری مواد حاصل حمل تا 100متر | 1 | 960 |  |  | 960
10 | بارگيري مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده و حمل آن با كاميون يا هرنوع وسيله مكانيكي ديگر تا فاصله 100 متري مركز ثقل برداشت و تخليه آن. | 30702
11 | بارگیری مواد حاصل حمل تا 500 متر | 4 | 960 |  |  | 3840
12 | حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك‌هاي توده شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از 100 متر تا 500 متر باشد، به ازاي هر 100 متر مازاد بر100 متر اول. كسر 100 متر به تناسب محاسبه مي شود. | 30703
13 | بارگیری مواد حاصل حمل تا 10 کیلومتر | 9.5 | 960 |  |  | 9120
14 | [7 empty] | 13920

## فصل ششم
نام کارفرما |  | برگ ریز متره |  |  |  |  | تاریخ صورت وضعیت:
مشاور |  | عنوان پروژه: |  |  |  |  | شماره صورت وضعیت:
پیمانکار | [6 empty] | مبلغ اولیه پیمان
ردیف | شرح عملیات | تعداد مشابه | طول | عرض | ارتفاع | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحضات
[6 empty] | جرئی |  | کلی
[6 empty] | اضافی | کسری
1 | فصل ششم
2 | تهيه وسايل و قالب‌بندي با استفاده از قالب فلزي درپي‌ها و شناژهاي پي. | 60101
3 | قاب بندی پی
4 | سطح خارجی محور های عمودی A و H | 2 | 15.8 |  | 1 | 31.6 |  |  | 2.7+4+3.2=9.9
5 | سطح داخلی محور های عمودی A و H | 2 | 9.9 |  | 1 | 19.8 |  |  | 2.7+4=6.7
6 | هر دو سطح B1 و D و G | 6 | 6.7 |  | 1 | 40.2 |  |  | 2.3+3.4+3.4+2.9=12
7 | سطح داخلی G و B از محور 3 تا 4 | 2 | 3.2 |  | 1 | 6.4 |  |  | 4.27+5.67=9.94
8 | محور افقی خارجی 1 و 4 | 2 | 20 |  | 1 | 40
9 | محور 2 و 3 | 16 | 12 |  | 1 | 192
10 | محور داخلی 3 و 4 | 4 | 9.94 |  | 1 | 39.76
11 | داخلی محور 1 | 1 | 12 |  | 1 | 12
12 | داخلی محور 4 | 1 | 10 |  | 1 | 10
13 | محور 2 | 2 | 12 |  | 1 | 24
14 | محور 3 سطح بالایی(سطح رو به محور2) | 1 | 10 |  | 1 | 10
15 | محور 3 سطح پایینی(سطح رو به محور4) | 1 | 12 |  | 1 | 12
16 | [7 empty] | 437.76 | 40+40+40+40=160cm
17 | [8 empty] | 40+40+60+60=200cm
18 | تهيه وسايل و قالب‌بندي با استفاده از قالب فلزي در ستون‌ها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي تا ارتفاع حداكثر 3.5 متر. | 60301
19 | قالب بندی ستون ها
20 | طبقه منفی یک | [7 empty] | 40+40+60+60=200cm
21 | ستون های 40*60 | 19 | 2 |  | 2.5 | 95
22 | ستون 40*40 | 1 | 1.6 |  | 2.5 | 4
23 | [7 empty] | 99 | 40+40+60+60=200cm
24 | طبقه همکف
25 | ستون های 40*60 | 19 | 2 |  | 2.3 | 87.4
26 | [7 empty] | 87.4 | 40+40+60+60=200cm
27 | طبقه اول
28 | ستون های 40*60 | 19 | 2 |  | 2.7 | 102.6
29 | [7 empty] | 102.6 | 40+40+60+60=200cm
30 | طبقه دوم
31 | ستون های 40*60 | 19 | 2 |  | 2.7 | 102.6
32 | [7 empty] | 102.6 | 40+40+60+60=200cm
33 | طبقه سوم
34 | ستون های 40*60 | 19 | 2 |  | 2.7 | 102.6
35 | [7 empty] | 102.6 | 40+40+60+60=200cm
36 | طبقه چهارم
37 | ستون های 40*60 | 19 | 2 |  | 2.7 | 102.6
38 | [7 empty] | 102.6 | 40+40+40+40=160cm
39 | طبقه پنجم
40 | ستون های 40*60 | 19 | 2 |  | 2.7 | 102.6
41 | [7 empty] | 102.6
42 | بام(خرپشته) | [7 empty] | 40+50+50=140
43 | ستون های 40*40 | 3 | 1.6 |  | 2.7 | 12.96
44 | [7 empty] | 12.96
45 | جمع کل | [6 empty] | 712.36
46 | تهيه وسايل و قالب‌بندي با استفاده از قالب فلزي در تيرهاي بتني تا ارتفاع حداكثر 3.5 متر. | 60501
47 | قالب بندی تیر ها
48 | تیر B-8 سقف همکف | 1 | 19.4 | 1.4 |  | 27.16
49 | تیر B-15 سقف همکف | 1 | 15.3 | 1.4 |  | 21.42
50 | تیر B-8 سقف اول | 1 | 19.4 | 1.4 |  | 27.16
51 | تیر B-15 سقف اول | 1 | 15.3 | 1.4 |  | 21.42
52 | تیر B-8 سقف دوم | 1 | 19.4 | 1.3 |  | 25.22
53 | تیر B-15 سقف دوم | 1 | 15.3 | 1.3 |  | 19.89
54 | تیر B-8 سقف سوم | 1 | 19.4 | 1.3 |  | 25.22
55 | تیر B-15 سقف سوم | 1 | 15.3 | 1.3 |  | 19.89
56 | تیر B-8 سقف چهارم | 1 | 19.4 | 1.3 |  | 25.22
57 | تیر B-15 سقف چهارم | 1 | 15.3 | 1.3 |  | 19.89
58 | تیر B-8 سقف پنجم | 1 | 19.4 | 1.2 |  | 23.28
59 | تیر B-15 سقف پنجم | 1 | 15.3 | 1.2 |  | 18.36
60 | تیر B-9 سقف همکف | 1 | 15.3 | 1.4 |  | 21.42
61 | تیر B-11 سقف همکف | 1 | 16 | 1.4 |  | 22.4
62 | تیر B-9 سقف اول | 1 | 15.3 | 1.4 |  | 21.42
63 | تیر B-11 سقف اول | 1 | 16 | 1.4 |  | 22.4
64 | تیر B-9 سقف دوم | 1 | 15.3 | 1.3 |  | 19.89
65 | تیر B-11 سقف دوم | 1 | 16 | 1.3 |  | 20.8
66 | تیر B-9 سقف سوم | 1 | 15.3 | 1.3 |  | 19.89
67 | تیر B-11 سقف سوم | 1 | 16 | 1.3 |  | 20.8
68 | تیر B-9 سقف چهارم | 1 | 15.3 | 1.3 |  | 19.89
69 | تیر B-11 سقف چهارم | 1 | 16 | 1.3 |  | 20.8
70 | تیر B-9 سقف پنجم | 1 | 15.3 | 1.3 |  | 19.89
71 | تیر B-11 سقف پنجم | 1 | 16 | 1.3 |  | 20.8
72 | تیر B-16 سقف همکف | 1 | 8.79 | 1.4 |  | 12.306
73 | تیر B-14 سقف همکف | 1 | 15.8 | 1.4 |  | 22.12
74 | تیر B-16 سقف اول | 1 | 8.79 | 1.3 |  | 11.427
75 | تیر B-14 سقف اول | 1 | 15.8 | 1.3 |  | 20.54
76 | تیر B-16 سقف دوم | 1 | 8.79 | 1.3 |  | 11.427
77 | تیر B-14 سقف دوم | 1 | 15 | 1.3 |  | 19.5
78 | تیر B-16 سقف سوم | 1 | 8.79 | 1.3 |  | 11.427
79 | تیر B-14 سقف سوم | 1 | 15.8 | 1.3 |  | 20.54
80 | تیر B-16 سقف چهارم | 1 | 8.79 | 1.3 |  | 11.427
81 | تیر B-14 سقف چهارم | 1 | 15.8 | 1.3 |  | 20.54
82 | تیر B-16 سقف پنجم | 1 | 8.79 | 1.2 |  | 10.548
83 | تیر B-14 سقف پنجم | 1 | 15.8 | 1.2 |  | 18.96
84 | تیر B-6 سقف همکف | 1 | 19.38 | 1.4 |  | 27.132
85 | تیر B-7 سقف همکف | 1 | 19.38 | 1.4 |  | 27.132
86 | تیر B-6 سقف اول | 1 | 19.38 | 1.3 |  | 25.194
87 | تیر B-7 سقف اول | 1 | 19.38 | 1.3 |  | 25.194
88 | تیر B-6 سقف دوم | 1 | 19.38 | 1.3 |  | 25.194
89 | تیر B-7 سقف دوم | 1 | 19.38 | 1.3 |  | 25.194
90 | تیر B-6 سقف سوم | 1 | 19.38 | 1.3 |  | 25.194
91 | تیر B-7 سقف سوم | 1 | 19.38 | 1.3 |  | 25.194
92 | تیر B-6 سقف چهارم | 1 | 19.38 | 1.3 |  | 25.194
93 | تیر B-7 سقف چهارم | 1 | 19.38 | 1.3 |  | 25.194
94 | تیر B-6 سقف پنجم | 1 | 19.38 | 1.3 |  | 25.194
95 | تیر B-7 سقف پنجم | 1 | 19.38 | 1.3 |  | 25.194
96 | تیر B-13 سقف همکف | 1 | 15.8 | 1.4 |  | 22.12
97 | تیر B-17 سقف همکف | 1 | 7.76 | 1.4 |  | 10.864
98 | تیر B-13 سقف اول | 1 | 15.8 | 1.3 |  | 20.54
99 | تیر B-17 سقف اول | 1 | 7.76 | 1.3 |  | 10.088
100 | تیر B-13 سقف دوم | 1 | 15.8 | 1.3 |  | 20.54
101 | تیر B-17 سقف دوم | 1 | 7.76 | 1.3 |  | 10.088
102 | تیر B-13 سقف سوم | 1 | 15.8 | 1.3 |  | 20.54
103 | تیر B-17 سقف سوم | 1 | 7.76 | 1.3 |  | 10.088
104 | تیر B-13 سقف چهارم | 1 | 15.8 | 1.3 |  | 20.54
105 | تیر B-17 سقف چهارم | 1 | 7.76 | 1.3 |  | 10.088
106 | تیر B-13 سقف پنجم | 1 | 15.8 | 1.2 |  | 18.96
107 | تیر B-17 سقف پنجم | 1 | 7.76 | 1.2 |  | 9.312
108 | تیر B-12 سقف سوم | 1 | 4.9 | 1.25 |  | 6.125
109 | تیر B-12 سقف چهارم | 1 | 4.9 | 1.25 |  | 6.125
110 | تیر B-12 سقف پنجم | 1 | 4.9 | 1.25 |  | 6.125
111 | تیر B-12 سقف دوم | 1 | 4.9 | 1.25 |  | 6.125
112 | تیر B-7 سقف همکف | 1 | 19.38 | 1.4 |  | 27.132
113 | تیر B-8 سقف همکف | 1 | 19.38 | 1.4 |  | 27.132
114 | تیر B-4 سقف همکف | 1 | 4.44 | 0.9 |  | 3.996
115 | تیر B-12 سقف همکف | 1 | 4.9 | 1.25 |  | 6.125
116 | تیر B-10 سقف همکف | 1 | 4.9 | 0.9 |  | 4.41
117 | تیر B-2 سقف همکف | 1 | 3.32 | 0.9 |  | 2.988
118 | تیر B-3 سقف همکف | 1 | 4.6 | 1.4 |  | 6.44
119 | تیر B-6 سقف همکف | 1 | 19.11 | 1.4 |  | 26.754
120 | تیر B-9 سقف همکف | 1 | 15.3 | 1.4 |  | 21.42
121 | تیر B-11 سقف همکف | 1 | 16 | 1.4 |  | 22.4
122 | تیر B-13 سقف همکف | 1 | 15.8 | 1.4 |  | 22.12
123 | تیر B-14 سقف همکف | 1 | 15.3 | 1.4 |  | 21.42
124 | تیر B-15 سقف همکف | 1 | 15.3 | 1.4 |  | 21.42
125 | [7 empty] | 1443.521
126 | تهيه وسايل و قالب‌بندي با استفاده از قالب فلزي در پله‌هاي بتني شامل تير، تاوه، دست انداز، كف پله و مانند آن به طور كامل در هر ارتفاع و به هرشكل. | 60701
127 | قالب بندی پله
128 | قالب بندی پله کل طبقات | 14 | 5.41 | 1.1 |  | 83.314
129 | [7 empty] | 83.314
130 | اضافه بها قالب‌بندي براي سطوح شيبدار با استفاده از قالب فلزي درصورتيكه شيب بيش از 5 درصد باشد. | 60805
131 | #REF! | 14 | 5.41 | 1.1 |  | 83.314
132 | [7 empty] | 83.314
133

## فصل هفتم
نام کارفرما |  | برگ ریز متره |  |  |  |  | تاریخ صورت وضعیت:
مشاور |  | عنوان پروژه: |  |  |  |  | شماره صورت وضعیت:
پیمانکار | [6 empty] | مبلغ اولیه پیمان
ردیف | شرح عملیات | تعداد مشابه | طول | عرض | ارتفاع | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحضات
[6 empty] | جرئی |  | کلی
[6 empty] | اضافی | کسری
1 | فصل هفتم
2 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار از نوع AIII به قطر تا10 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم . | 70204
3 | میلگرد سایز 6 کل ساختمان |  |  | وزن واحد طول |  | Kg
4 | میلگردهای حرارتی | 7 | 3250 |  | 0.222 | 5050.5
5 | تیرچه بین 3 و 4 و H و G | 7 | 4.7 | 21 | 0.222 | 153.3798
6 | تیرچه بین 2 و 3 و D و B | 7 | 4.5 | 27 | 0.222 | 188.811
7 | تیرچه بین 3 و 2 و H و G | 7 | 4.1 | 27 | 0.222 | 172.0278
8 | تیرچه بین 3 و 4 و A و C | 7 | 7.6 | 36 | 0.222 | 425.1744
9 | تیرچه بین 3 و 4 و D و G | 7 | 2.6 | 39 | 0.222 | 157.5756
10 | تیرچه بین 1 و 2 و D و G | 7 | 4.8 | 24 | 0.222 | 179.0208
11 | تیرچه بین 1 و 2 و A و B | 7 | 4.8 | 24 | 0.222 | 179.0208
12 | تیرچه بین 1 و 2 و H و G | 7 | 4.5 | 24 | 0.222 | 167.832
13 | تیرچه بین 1 و 2 و B و D | 7 | 4.5 | 24 | 0.222 | 167.832
14 | تیرچه بین 3 و 2 و A و C | 7 | 5.4 | 33 | 0.222 | 276.9228
15 | تیرچه بین 3 و 2 و D و G | 7 | 5.4 | 15 | 0.222 | 125.874
16 | [7 empty] | 7243.971
17 | اضافه بهای میلگرد وقتی به صورت خرپا در تیرچه بکار رفته باشد |  |  |  |  | 7243.971
18 | [7 empty] | 7243.971
19 | میلگرد سایز 8 کل ساختمان
20 | ژوئن | 7 | 108 |  | 0.502 | 379.512
21 | [7 empty] | 379.512
22 | میلگرد سایز 10 کل ساختمان
23 | تیرچه بین 3 و 4 و H و G | 7 | 4.7 | 14 | 0.617 | 284.1902
24 | تیرچه بین 2 و 3 و D و B | 7 | 4.5 | 18 | 0.617 | 349.839
25 | تیرچه بین 3 و 2 و H و G | 7 | 4.1 | 9 | 0.617 | 159.3711
26 | تیرچه بین 3 و 4 و A و C | 7 | 7.6 | 18 | 0.617 | 590.8392
27 | تیرچه بین 3 و 4 و D و G | 7 | 2.6 | 39 | 0.617 | 437.9466
28 | تیرچه بین 1 و 2 و D و G | 7 | 4.8 | 16 | 0.617 | 331.6992
29 | تیرچه بین 1 و 2 و A و B | 7 | 4.8 | 16 | 0.617 | 331.6992
30 | تیرچه بین 1 و 2 و H و G | 7 | 4.5 | 16 | 0.617 | 310.968
31 | تیرچه بین 1 و 2 و B و D | 7 | 4.5 | 16 | 0.617 | 310.968
32 | تیرچه بین 3 و 2 و A و C | 7 | 5.4 | 22 | 0.617 | 513.0972
33 | تیرچه بین 3 و 2 و D و G | 7 | 5.4 | 10 | 0.617 | 233.226
34 | [7 empty] | 3853.8437
35 | تیر B-2 |  | 51.25 |  | 0.617 | 31.6212
36 | تیر B-3 |  | 62 |  | 0.617 | 38.254
37 | تیر B-5 |  | 52.5 |  | 0.617 | 32.3925
38 | تیر B-6 |  | 1622.6 |  | 0.617 | 1001.1442
39 | تیر B-7 |  | 1768.9 |  | 0.617 | 1091.4113
40 | تیر B-8 |  | 1755.6 |  | 0.617 | 1083.2052
41 | تیر B-9 |  | 1350 |  | 0.617 | 832.95
42 | تیر B-10 |  | 68.75 |  | 0.617 | 42.4188
43 | تیر B-11 |  | 1369.9 |  | 0.617 | 845.2283
44 | تیر B-12 |  | 218.55 |  | 0.617 | 134.8453
45 | تیر B-13 |  | 1429.7 |  | 0.617 | 882.1249
46 | تیر B-14 |  | 1203 |  | 0.617 | 742.251
47 | تیر B-15 |  | 1320 |  | 0.617 | 814.44
48 | تیر B-16 |  | 689.3 |  | 0.617 | 425.2981
49 | تیر B-17 |  | 540.5 |  | 0.617 | 333.4885
50 | [7 empty] | 8331.0734
51 | ستون C-1 |  | 652.15 |  | 0.617 | 402.3766
52 | ستون C-2 |  | 688.28 |  | 0.617 | 424.6688
53 | ستون C-3 |  | 739.84 |  | 0.617 | 456.4813
54 | ستون C-4 |  | 88.56 |  | 0.617 | 54.6415
55 | ستون C-5 |  | 730.56 |  | 0.617 | 450.7555
56 | ستون C-6 |  | 679.45 |  | 0.617 | 419.2207
57 | ستون C-7 |  | 670.2 |  | 0.617 | 413.5134
58 | [7 empty] | 2621.6577
59 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار از نوع AIII به قطر 12 تا 18 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم . | 70205
60 | میلگرد سایز 12 کل ساختمان
61 | اودکا | 7 | 212 | 1.79 | 0.888 | 2358.8477
62 | [7 empty] | 2358.8477
63 | تیرچه بین 3 و 4 و H و G | 7 | 4.7 | 14 | 0.888 | 409.0128
64 | تیرچه بین 2 و 3 و D و B | 7 | 4.5 | 18 | 0.888 | 503.496
65 | تیرچه بین 3 و 2 و H و G | 7 | 4.1 | 18 | 0.888 | 458.7408
66 | تیرچه بین 3 و 4 و A و C | 7 | 7.6 | 12 | 0.888 | 566.8992
67 | تیرچه بین 3 و 4 و D و G | 7 | 2.6 | 26 | 0.888 | 420.2016
68 | تیرچه بین 1 و 2 و D و G | 7 | 4.8 | 16 | 0.888 | 477.3888
69 | تیرچه بین 1 و 2 و A و B | 7 | 4.8 | 16 | 0.888 | 477.3888
70 | تیرچه بین 1 و 2 و H و G | 7 | 4.5 | 16 | 0.888 | 447.552
71 | تیرچه بین 1 و 2 و B و D | 7 | 4.5 | 16 | 0.888 | 447.552
72 | تیرچه بین 3 و 2 و A و C | 7 | 5.4 | 22 | 0.888 | 738.4608
73 | تیرچه بین 3 و 2 و D و G | 7 | 5.4 | 10 | 0.888 | 335.664
74 | [7 empty] | 5282.3568
75 | ستون SEC-4 | 12 | 63.55 |  | 0.888 | 677.1888
76 | [7 empty] | 677.1888
77 | میلگرد سایز 14 کل ساختمان
78 | ستون SEC-3 | 14 | 63.75 |  | 1.208 | 1078.14
79 | [7 empty] | 1078.14
80 | ژوئن | 7 | 142 |  | 1.208 | 1200.752
81 | [7 empty] | 1200.752
82 | میلگردهای عرضی راه پله | 7 | 30.8 | 2 | 1.208 | 520.8896
83 | [7 empty] | 520.8896
84 | میلگرد سایز 16 کل ساختمان
85 | میلگردهای طولی راه پله | 7 | 49.86 | 2 | 1.57 | 1095.9228
86 | [7 empty] | 1095.9228
87 | میلگردهای والپست |  | 516.86 |  | 1.57 | 811.4702
88 | [7 empty] | 811.4702
89 | پی محور 1 و 2 و 3 و 4 |  | 1056 |  | 1.57 | 1657.92
90 | پی محور B و G |  | 286 |  | 1.57 | 449.02
91 | محور A و H و D |  | 644.4 |  | 1.57 | 1011.708
92 | [7 empty] | 3118.648
93 | میلگرد سایز 18 کل ساختمان
94 | ستون SEC-2 | 18 | 197 |  | 1.998 | 7084.908
95 | [7 empty] | 7084.908
96 | تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار از نوع AIII به قطر20 و بيش از20 ميلي‌متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي لازم . | 70206
97 | میلگرد سایز 20 کل ساختمان
98 | تیر B-2 |  | 20.7 |  | 2.46 | 50.922
99 | تیر B-3 |  | 195.34 |  | 2.46 | 480.5364
100 | تیر B-4 |  | 32.4 |  | 2.46 | 79.704
101 | تیر B-5 |  | 35.2 |  | 2.46 | 86.592
102 | تیر B-6 |  | 1478 |  | 2.46 | 3635.88
103 | تیر B-7 |  | 1432 |  | 2.46 | 3522.72
104 | تیر B-8 |  | 1377 |  | 2.46 | 3387.42
105 | تیر B-9 |  | 1239 |  | 2.46 | 3047.94
106 | تیر B-10 |  | 39 |  | 2.46 | 95.94
107 | تیر B-11 |  | 1221 |  | 2.46 | 3003.66
108 | تیر B-12 |  | 254 |  | 2.46 | 624.84
109 | تیر B-13 |  | 1137 |  | 2.46 | 2797.02
110 | تیر B-14 |  | 1221 |  | 2.46 | 3003.66
111 | تیر B-15 |  | 1220 |  | 2.46 | 3001.2
112 | تیر B-16 |  | 665 |  | 2.46 | 1635.9
113 | تیر B-17 |  | 465 |  | 2.46 | 1143.9
114 | [7 empty] | 29597.8344
115 | ستون SEC-1 | 20 | 19.15 |  | 2.46 | 942.18
116 | [7 empty] | 942.18 | 2*34=68
117 | پی محور 1 و 2 و 3 و 4 |  | 1056 |  | 2.46 | 2597.76
118 | پی محور B و G |  | 286 |  | 2.46 | 703.56 |  |  | 0.2*0.1*0.006*7850=0.94
119 | محور A و H و D |  | 645 |  | 2.46 | 1586.7
120 | [7 empty] | 4888.02
121 | اضافه بهاي مصرف ميل گرد، وقتي به صورت خرپا در تيرچه‌هاي پيش ساخته سقف سبك بتني مصرف شود. | 70301
122 | اضافه بها میلگرد وقتی بصورت خرپا باشد |  |  |  | 7243.971
123
124 | [6 empty] | 7243.971
125 | تهيه و اجراي ميل‌گرد، سپري، ناوداني يا نبشي در ديوارهاي بنايي غير باربر براي مهار ديوار به ستون‌ها يا تير. | 70302
126 | والپست | [7 empty] | 6*4=24
127 | محاسبه والپسب برای دیوارهای 15 سانتیمتر انتهای دیوار
128 | نبشی | 5 | 3.2 | 68 | 3.77 | 4101.76 |  |  | 0.2*0.15*0.006*7850=1.41
129 | [7 empty] | 4101.76
130 | پلیت | 5 |  | 68 | 0.94 | 319.6
131 | [7 empty] | 319.6 | 28*2=56
132 | محاسبه والپست برای دیوارهای 10 سانتیمتر ممتد
133 | نبشی | 5 | 3.2 | 24 | 3.77 | 1447.68 |  |  | 0.15*0.15*0.006*7850=1.05
134 | [7 empty] | 1447.68
135 | پلیت | 5 |  | 12 | 1.41 | 84.6
136 | [7 empty] | 84.6 | 4*9=36
137 | محاسبه والپست برای دیوارهای 10 سانتیمتر انتهای دیوار
138 | نبشی | 5 | 3.2 | 56 | 3.77 | 3377.92 |  |  | 0.2*0.15*0.006*7850=1.42
139 | [7 empty] | 3377.92
140 | پلیت | 5 |  | 12 | 1.05 | 63
141 | [7 empty] | 63 | 10*4=40
142 | محاسبه والپست برای دیوارهای 15سانتیمتر ممتد
143 | نبشی | 5 | 3.2 | 36 | 3.77 | 127.52 |  |  | 2*10=20
144 | [7 empty] | 127.52
145 | پلیت | 5 |  | 18 | 1.42 | 127.8
146 | [7 empty] | 127.8 | 12*4=48
147 | محاسبه والپست برای دیوارهای 15سانتیمتر همکف
148 | نبشی | 1 | 2.8 | 40 | 3.77 | 422.24 |  |  | 12*2=24
149 | [7 empty] | 422.24
150 | پلیت | 1 |  | 20 | 1.42 | 28.4
151 | [7 empty] | 28.4 | 4*14=56
152 | محاسبه والپست برای دیوارهای 15سانتیمتر طبقه منفی یک
153 | نبشی | 1 | 2.4 | 48 | 3.77 | 434.304
154 | [7 empty] | 434.304
155 | پلیت | 1 |  | 24 | 1.42 | 34.08
156 | [7 empty] | 34.08
157 | محاسبه واپست برای دیوارهای 15سانتیمتر پشت بام
158 | نبشی | 1 | 1 | 56 | 3.77 | 211.12
159 | [7 empty] | 211.12
160 | پلیت | 1 |  | 14 | 1.42 | 19.88
161 | [7 empty] | 19.88
162 | جمع وزن کل پلیت و نبشی در والپست ها | [6 empty] | 10799.904
163

## فصل هشتم
نام کارفرما |  | برگ ریز متره |  |  |  |  | تاریخ صورت وضعیت:
مشاور |  | عنوان پروژه: |  |  |  |  | شماره صورت وضعیت:
پیمانکار | [6 empty] | مبلغ اولیه پیمان
ردیف | شرح عملیات | تعداد مشابه | طول | عرض | ارتفاع | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحضات
[6 empty] | جرئی |  | کلی
[6 empty] | اضافی | کسری
346 | فصل هشتم
347 | تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شكسته، با 150 كيلو گرم سيمان در متر مكعب بتن. | 80102
348 | اجرای بتن مگر با عیار 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب
349 | محور عمودی A و H | 2 | 15.8 | 1.7 | 0.1 | 5.372
350 | محور عمودی G و B | 2 | 11.6 | 1.8 | 0.1 | 4.176
351 | محور عمودی D | 1 | 15.8 | 1.8 | 0.1 | 2.844
352 | محور افقی 1و 4 | 2 | 20 | 1.7 | 0.1 | 6.8
353 | محور افقی 2 و 3 | 2 | 20 | 1.8 | 0.1 | 7.2
354 | اضافه میشود فضای بین B1 و G1 و 3 و 4 | 1 | 7.1 | 3 | 0.1 | 2.13
355 | کسر میشود
356 | آکس A1 و A4 و H1 و H4 | 4 | 1.7 | 17 | 0.1 |  | 11.56
357 | آکس های کناری | 8 | 1.8 | 1.7 | 0.1 |  | 2.448
358 | آکس های میانی | 6 | 1.8 | 1.8 | 0.1 |  | 1.944
359 | [7 empty] | 12.57
360 | تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته با مقاومت فشاري مشخصه 25 مگاپاسكال. | 80106
361 | اجرا بتن فوندانسیون با مقاومت فشاری 25 مگاپاسکال
362 | محور عمودی A و H | 2 | 15.8 | 1.7 | 0.9 | 48.348
363 | محور عمودی G و B | 2 | 11.6 | 1.8 | 0.9 | 37.584
364 | محور عمودی D | 1 | 15.8 | 1.8 | 0.9 | 25.596
365 | محور افقی 1و 4 | 2 | 20 | 1.7 | 0.9 | 61.2
366 | محور افقی 2 و 3 | 2 | 20 | 1.8 | 0.9 | 64.8
367 | اضافه میشود فضای بین B1 و G1 و 3 و 4 | 1 | 7.1 | 3 | 0.9 | 19.17
368 | کسر میشود
369 | آکس A1 و A4 و H1 و H4 | 4 | 1.7 | 17 | 0.9 |  | 104.04
370 | آکس های کناری | 8 | 1.8 | 1.7 | 0.9 |  | 22.032
371 | آکس های میانی | 6 | 1.8 | 1.8 | 0.9 |  | 17.496
372 | [7 empty] | 113.13
373 | تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا شکسته با مقاومت فشاري مشخصه 20 مگاپاسكال. | 80105
374 | اجرا بتن تیرها با مقاموت مشخصه 20 مگاپاسکال
375 | تیر B-8 سقف همکف | 1 | 19.4 | 0.5 | 0.4 | 3.88
376 | تیر B-15 سقف همکف | 1 | 15.3 | 0.5 | 0.4 | 3.06
377 | تیر B-8 سقف اول | 1 | 19.4 | 0.45 | 0.4 | 3.492
378 | تیر B-15 سقف اول | 1 | 15.3 | 0.45 | 0.4 | 2.754
379 | تیر B-8 سقف دوم | 1 | 19.4 | 0.45 | 0.4 | 3.492
380 | تیر B-15 سقف دوم | 1 | 15.3 | 0.45 | 0.4 | 2.754
381 | تیر B-8 سقف سوم | 1 | 19.4 | 0.45 | 0.4 | 3.492
382 | تیر B-15 سقف سوم | 1 | 15.3 | 0.45 | 0.4 | 2.754
383 | تیر B-8 سقف چهارم | 1 | 19.4 | 0.45 | 0.4 | 3.492
384 | تیر B-15 سقف چهارم | 1 | 15.3 | 0.45 | 0.4 | 2.754
385 | تیر B-8 سقف پنجم | 1 | 19.4 | 0.4 | 0.4 | 3.104
386 | تیر B-15 سقف پنجم | 1 | 15.3 | 0.4 | 0.4 | 2.448
387 | تیر B-9 سقف همکف | 1 | 15.3 | 0.5 | 0.4 | 3.06
388 | تیر B-11 سقف همکف | 1 | 16 | 0.5 | 0.4 | 3.2
389 | تیر B-9 سقف اول | 1 | 15.3 | 0.45 | 0.4 | 2.754
390 | تیر B-11 سقف اول | 1 | 16 | 0.45 | 0.4 | 2.88
391 | تیر B-9 سقف دوم | 1 | 15.3 | 0.45 | 0.4 | 2.754
392 | تیر B-11 سقف دوم | 1 | 16 | 0.45 | 0.4 | 2.88
393 | تیر B-9 سقف سوم | 1 | 15.3 | 0.45 | 0.4 | 2.754
394 | تیر B-11 سقف سوم | 1 | 16 | 0.45 | 0.4 | 2.88
395 | تیر B-9 سقف چهارم | 1 | 15.3 | 0.45 | 0.4 | 2.754
396 | تیر B-11 سقف چهارم | 1 | 16 | 0.45 | 0.4 | 2.88
397 | تیر B-9 سقف پنجم | 1 | 15.3 | 0.45 | 0.4 | 2.754
398 | تیر B-11 سقف پنجم | 1 | 16 | 1.3 | 0.4 | 8.32
399 | تیر B-16 سقف همکف | 1 | 8.79 | 0.5 | 0.4 | 1.758
400 | تیر B-14 سقف همکف | 1 | 15.8 | 0.5 | 0.4 | 3.16
401 | تیر B-16 سقف اول | 1 | 8.79 | 0.45 | 0.4 | 1.5822
402 | تیر B-14 سقف اول | 1 | 15.8 | 0.45 | 0.4 | 2.844
403 | تیر B-16 سقف دوم | 1 | 8.79 | 0.45 | 0.4 | 1.5822
404 | تیر B-14 سقف دوم | 1 | 15 | 0.45 | 0.4 | 2.7
405 | تیر B-16 سقف سوم | 1 | 8.79 | 0.45 | 0.4 | 1.5822
406 | تیر B-14 سقف سوم | 1 | 15.8 | 0.45 | 0.4 | 2.844
407 | تیر B-16 سقف چهارم | 1 | 8.79 | 0.45 | 0.4 | 1.5822
408 | تیر B-14 سقف چهارم | 1 | 15.8 | 0.45 | 0.4 | 2.844
409 | تیر B-16 سقف پنجم | 1 | 8.79 | 0.4 | 0.4 | 1.4064
410 | تیر B-14 سقف پنجم | 1 | 15.8 | 0.4 | 0.4 | 2.528
411 | تیر B-6 سقف همکف | 1 | 19.38 | 0.5 | 0.4 | 3.876
412 | تیر B-7 سقف همکف | 1 | 19.38 | 0.5 | 0.4 | 3.876
413 | تیر B-6 سقف اول | 1 | 19.38 | 0.45 | 0.4 | 3.4884
414 | تیر B-7 سقف اول | 1 | 19.38 | 0.45 | 0.4 | 3.4884
415 | تیر B-6 سقف دوم | 1 | 19.38 | 0.45 | 0.4 | 3.4884
416 | تیر B-7 سقف دوم | 1 | 19.38 | 0.45 | 0.4 | 3.4884
417 | تیر B-6 سقف سوم | 1 | 19.38 | 0.45 | 0.4 | 3.4884
418 | تیر B-7 سقف سوم | 1 | 19.38 | 0.45 | 0.4 | 3.4884
419 | تیر B-6 سقف چهارم | 1 | 19.38 | 0.45 | 0.4 | 3.4884
420 | تیر B-7 سقف چهارم | 1 | 19.38 | 0.45 | 0.4 | 3.4884
421 | تیر B-6 سقف پنجم | 1 | 19.38 | 0.45 | 0.4 | 3.4884
422 | تیر B-7 سقف پنجم | 1 | 19.38 | 0.45 | 0.4 | 3.4884
423 | تیر B-13 سقف همکف | 1 | 15.8 | 0.5 | 0.4 | 3.16
424 | تیر B-17 سقف همکف | 1 | 7.76 | 0.5 | 0.4 | 1.552
425 | تیر B-13 سقف اول | 1 | 15.8 | 0.45 | 0.4 | 2.844
426 | تیر B-17 سقف اول | 1 | 7.76 | 0.45 | 0.4 | 1.3968
427 | تیر B-13 سقف دوم | 1 | 15.8 | 0.45 | 0.4 | 2.844
428 | تیر B-17 سقف دوم | 1 | 7.76 | 0.45 | 0.4 | 1.3968
429 | تیر B-13 سقف سوم | 1 | 15.8 | 0.45 | 0.4 | 2.844
430 | تیر B-17 سقف سوم | 1 | 7.76 | 0.45 | 0.4 | 1.3968
431 | تیر B-13 سقف چهارم | 1 | 15.8 | 0.45 | 0.4 | 2.844
432 | تیر B-17 سقف چهارم | 1 | 7.76 | 0.45 | 0.4 | 1.3968
433 | تیر B-13 سقف پنجم | 1 | 15.8 | 0.4 | 0.4 | 2.528
434 | تیر B-17 سقف پنجم | 1 | 7.76 | 0.4 | 0.4 | 1.2416
435 | تیر B-12 سقف سوم | 1 | 4.9 | 0.5 | 0.25 | 0.6125
436 | تیر B-12 سقف چهارم | 1 | 4.9 | 0.5 | 0.25 | 0.6125
437 | تیر B-12 سقف پنجم | 1 | 4.9 | 0.5 | 0.25 | 0.6125
438 | تیر B-12 سقف دوم | 1 | 4.9 | 0.5 | 0.25 | 0.6125
439 | تیر B-7 سقف همکف | 1 | 19.38 | 0.5 | 0.45 | 4.3605
440 | تیر B-8 سقف همکف | 1 | 19.38 | 0.5 | 0.45 | 4.3605
441 | تیر B-4 سقف همکف | 1 | 4.44 | 0.3 | 0.3 | 0.3996
442 | تیر B-12 سقف همکف | 1 | 4.9 | 0.5 | 0.25 | 0.6125
443 | تیر B-10 سقف همکف | 1 | 4.9 | 0.3 | 0.3 | 0.441
444 | تیر B-2 سقف همکف | 1 | 3.32 | 0.3 | 0.3 | 0.2988
445 | تیر B-3 سقف همکف | 1 | 4.6 | 0.5 | 0.45 | 1.035
446 | تیر B-6 سقف همکف | 1 | 19.11 | 0.5 | 0.45 | 4.2998
447 | تیر B-9 سقف همکف | 1 | 15.3 | 0.5 | 0.45 | 3.4425
448 | تیر B-11 سقف همکف | 1 | 16 | 0.5 | 0.45 | 3.6
449 | تیر B-13 سقف همکف | 1 | 15.8 | 0.5 | 0.45 | 3.555
450 | تیر B-14 سقف همکف | 1 | 15.3 | 0.5 | 0.45 | 3.4425
451 | تیر B-15 سقف همکف | 1 | 15.3 | 0.5 | 0.45 | 3.4425
452 | [7 empty] | 207.5801
453 | اجرا بتن ستون ها با مقاومت مشخصه 20 مگاپاسکال
454 | طبقه منفی یک
455 | ستون های 40*60 | 1 | 0.6 | 0.4 | 2.5 | 0.6
456 | ستون 40*40 | 19 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 7.6
457
458 | طبقه همکف
459 | ستون های 40*60 | 19 | 0.6 | 0.4 | 2.3 | 10.488
460 | طبقه اول
461 | ستون های 40*60 | 19 | 0.6 | 0.4 | 2.7 | 12.312
462 | طبقه دوم
463 | ستون های 40*60 | 19 | 0.6 | 0.4 | 2.7 | 12.312
464 | طبقه سوم
465 | ستون های 40*60 | 19 | 0.6 | 0.4 | 2.7 | 12.312
466 | طبقه چهارم
467 | ستون های 40*60 | 19 | 0.6 | 0.4 | 2.7 | 12.312
468 | طبقه پنجم
469 | ستون های 40*60 | 19 | 0.6 | 0.4 | 2.7 | 12.312
470 | بام(خرپشته)
471 | ستون های 40*40 | 3 | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 1.296
472 | [7 empty] | 81.544
473 | اجرا بتن کف طبقات با مقاومت مشخصه 20 مگاپاسکال
474 | طبقه همکف | 1 | 20 | 15.8 | 0.05 | 15.8
475 | طبقه اول | 1 | 20 | 15.8 | 0.05 | 15.8
476 | طبقه دوم | 1 | 20 | 15.8 | 0.05 | 15.8
477 | طبقه سوم | 1 | 20 | 15.8 | 0.05 | 15.8
478 | طبقه چهارم | 1 | 20 | 15.8 | 0.05 | 15.8
479 | طبقه پنجم | 1 | 20 | 15.8 | 0.05 | 15.8
480 | پشت بام | 1 | 20 | 15.8 | 0.05 | 15.8
481 | کسر میشود فضای خرپشته از پشت بام | 1 | 5.06 | 5.35 | 0.05 |  | 1.3536
482 | خرپشته | 1 | 5.06 | 5.35 | 0.05 | 1.3536
483 | [7 empty] | 110.6
484 | تهيه و اجراي بتن سبك با پوكه معدني و 150 كيلوگرم سيمان در متر مكعب بتن. | 80201
485 | اجرا بتن سبک با پوکه 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب
486 | کرم بندی بام با بتن سبک | 1 | 20 | 15.8 | 0.1 | 31.6
487 | کسر میشود فضای خرپشته از پشت بام | 1 | 5.06 | 5.35 | 0.1 |  | 2.7071
488 | خرپشته | 1 | 5.06 | 5.35 | 0.1 | 2.7071
489 | [7 empty] | 31.6
490 | اضافه بها براي بتن‌ريزي ستون‌ها، ديوارها و همچنين شناژها و تيرهايي كه جدا از سقف بتن‌ريزي شوند. | 80301
491 | اضافه بها تیرها و ستون ها که جدا از سقف بتن ریزی شوند
492 | تیر |  |  |  |  | 207.5801
493 | ستون |  |  |  |  | 81.544
494 | [7 empty] | 289.1241
495 | اضافه بها به رديف‌هاي بتن‌ريزي، هرگاه ضخامت، بتن برابر 15 سانتي‌متر يا كمتر باشد. | 80304
496 | اضافه بها بتن ریزی کمتر از 15 سانتیمتر
497 | بتن کف طبقات |  |  |  |  | 110.6
498 | بتن سبک کرم بندی بام |  |  |  |  | 31.6
499 | [7 empty] | 142.2
500

## فصل دهم
نام کارفرما |  | برگ ریز متره |  |  |  |  | تاریخ صورت وضعیت:
مشاور |  | عنوان پروژه: |  |  |  |  | شماره صورت وضعیت:
پیمانکار | [6 empty] | مبلغ اولیه پیمان
ردیف | شرح عملیات | تعداد مشابه | طول | عرض | ارتفاع | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحضات
[6 empty] | جرئی |  | کلی
[6 empty] | اضافی | کسری
502 | فصل دهم
503 | اجراي سقف بتني به ضخامت 30 سانتي‌متر با تيرچه و بلوك توخالي سفالي، شامل تهيه تمام مصالح به استثناي ميل‌گرد، و همچنين تهيه تجهيزات مورد لزوم به طور كامل. | 100203
504 | تیرچه و بلوک بین محور 1 و 2 | 7 | 20 | 5.1 |  | 714
505 | تیرچه و بلوک بین محور 2 و 3 | 7 | 20 | 5.6 |  | 784
506 | تیرچه و بلوک بین محور 3 و 4 | 7 | 14.9 | 5.1 |  | 531.93
507 | [7 empty] | 2029.93
508

## فصل دوازدهم
نام کارفرما |  | برگ ریز متره |  |  |  |  | تاریخ صورت وضعیت:
مشاور |  | عنوان پروژه: |  |  |  |  | شماره صورت وضعیت:
پیمانکار | [6 empty] | مبلغ اولیه پیمان
ردیف | شرح عملیات | تعداد مشابه | طول | عرض | ارتفاع | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحضات
[6 empty] | جرئی |  | کلی
[6 empty] | اضافی | کسری
510 | فصل دوازدهم
511 | تهيه و نصب لوله سيماني، به قطر داخلي 15 سانتي‌متر، با بتن به عيار 300 كيلو سيمان در متر مكعب بتن. | 120302
512 | نصب لوله های واحدهای غربی برای پکیج |  | 65 |  |  | 65 |  |  | در برگه ضمیمه توضیح 65 متر داده شده است
513
514 | نصب لوله های واحدهای شرقی برای پکیج |  | 65 |  |  | 65 |  |  | در برگه ضمیمه توضیح 65 متر داده شده است
515
516 | [7 empty] | 130
517 | بنايي با بلوك سيماني توخالي كف پر به ضخامت حدود20 سانتي‌متر و ملات ماسه سيمان 1:5. | 120504
518 | بلوک چینی طبقه منفی یک | 1 | 79.4 |  | 2.4 | 190.56
519 | بلوک چینی پشت بام | 1 | 16.6 |  | 3.2 | 53.12
520 | بلوک چینی همکف | 1 | 75.4 |  | 2.8 | 211.12
521 | بلوک چینی اول | 1 | 77 |  | 3.2 | 246.4
522 | بلوک چینی دوم | 1 | 77 |  | 3.2 | 246.4
523 | بلوک چینی سوم | 1 | 77 |  | 3.2 | 246.4
524 | بلوک چینی چهارم | 1 | 77 |  | 3.2 | 246.4
525 | بلوک چینی پنجم | 1 | 77 |  | 3.2 | 246.4
526 | [7 empty] | 1686.8
527 | بنايي با بلوك سيماني توخالي كف پر به ضخامت حدود 10 سانتي‌متر و ملات ماسه سيمان 1:5. | 120506
528 | بلوک چینی بام | 1 | 66.2 |  | 1 | 66.2
529 | بلوک چینی طبقه اول | 1 | 63 |  | 3.2 | 201.6
530 | بلوک چینی طبقه دوم | 1 | 63 |  | 3.2 | 201.6
531 | بلوک چینی طبقه سوم | 1 | 63 |  | 3.2 | 201.6
532 | بلوک چینی طبقه چهارم | 1 | 63 |  | 3.2 | 201.6
533 | بلوک چینی طبقه پنجم | 1 | 63 |  | 3.2 | 201.6
534 | بالای درهای ورودی | 5 | 13 |  | 1 | 65
535 | [7 empty] | 1139.2
536

## فصل سیزدهم
نام کارفرما |  | برگ ریز متره |  |  |  |  | تاریخ صورت وضعیت:
مشاور |  | عنوان پروژه: |  |  |  |  | شماره صورت وضعیت:
پیمانکار | [6 empty] | مبلغ اولیه پیمان
ردیف | شرح عملیات | تعداد مشابه | طول | عرض | ارتفاع | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحضات
[6 empty] | جرئی |  | کلی
[6 empty] | اضافی | کسری
538 | فصل سیزدهم
539 | عايق كاري رطوبتي، با سه قشر اندود قير و دو لايه گوني براي ساير سطوح. | 130204
540 | پشت بام | 1 | 20 | 17 |  | 340
541 | پارکینگ همکف | 1 | 15 | 20 |  | 300
542 | پارکینگ منفی یک | 1 | 15 | 20 |  | 300
543 | آشپزخانه واحد شرقی | 5 | 3 | 4.5 |  | 67.5
544 | آشپزخانه واحد غربی | 5 | 5 | 3.2 |  | 80
545 | سوریس مستر | 10 | 2.1 | 1.6 |  | 33.6
546 | حمام | 10 | 2.2 | 1.8 |  | 39.6
547 | سرویس توالت | 10 | 1.65 | 1.9 |  | 31.35
548 | تراس | 10 | 1.8 | 1.1 |  | 19.8
541 | خرپشته | 1 | 2.5 | 3.3 |  | 8.25
542 | [7 empty] | 1220.1
543

## فصل هجدهم
نام کارفرما |  | برگ ریز متره |  |  |  |  | تاریخ صورت وضعیت:
مشاور |  | عنوان پروژه: |  |  |  |  | شماره صورت وضعیت:
پیمانکار | [6 empty] | مبلغ اولیه پیمان
ردیف | شرح عملیات | تعداد مشابه | طول | عرض | ارتفاع | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحضات
[6 empty] | جرئی |  | کلی
[6 empty] | اضافی | کسری
541 | فصل هجدهم
| شمشه گیری سطوح قایم و سقفها، با ملات گچ وخاک. | 180201
| آیتم 180201 |  |  |  |  | 279.6
| آیتم 180202 |  |  |  |  | 1584.7
1864.3
542 | اندود گچ و خاک به ضخامت تا 2.5سانتیمتر،روی سطوح قایم | 180202
543
544 | واحد شرقی
545 | اتاق خواب مشتر |  | 19 |  | 3.2 | 60.8
546 | اتاق خواب مهمان |  | 14 |  | 2.6 | 36.4
547 | اتاق خواب کودک |  | 15 |  | 2.6 | 39
548 | راهرو بین اتاق خواب |  | 10 |  | 2.6 | 26
549 | هال و پذیرایی |  | 31 |  | 2.6 | 80.6
550 | واحد غربی
551 | اتاق خواب مستر |  | 19 |  | 2.6 | 49.4
552 | اتاق خواب مهمان |  | 14 |  | 2.6 | 36.4
553 | اتاق خواب کودک |  | 15 |  | 2.6 | 39
554 | راهرو بین اتاق خواب |  | 10 |  | 2.6 | 26
555 | هال و پذیرایی |  | 31 |  | 2.6 | 80.6
556 | کسر میشود درهای اتاق خواب | 30 | 0.9 |  | 2.2 |  | 59.4
557 | کسر میسود درب ورودی واحد | 10 | 1.2 |  | 2.2 |  | 26.4
558 | کسر میشود پنجره ها | 10 | 4 |  | 1.4 |  | 56
559 | کسر میشود درب سرویس | 30 | 0.8 |  | 2.2 |  | 52.8
560 | [7 empty] | 279.6
561 | / اندود گچ و خاک به ضخامت تا 2.5سانتیمتر،برای زیر سقفها | 180202
562 | اتاق خواب مستر | 10 | 4 | 3.2 |  | 128
563 | اتاق خواب مهمان | 10 | 3.1 | 4.1 |  | 127.1
564 | اتاق خواب کودک | 10 | 4.5 | 3.1 |  | 139.5
565 | راهرو بین اتاق خواب | 10 | 5 | 1.2 |  | 60
566 | هال و پذیرایی | 10 | 7 | 6 |  | 420
567 | توالت | 10 | 1.4 | 1.9 |  | 26.6
568 | حمام | 10 | 1.6 | 1.9 |  | 30.4
569 | سرویس مستر | 10 | 2.1 | 1.5 |  | 31.5
570 | راه پله | 14 | 1.1 | 4 |  | 61.6
571 | پارکینک | 2 | 20 | 14 |  | 560
572 | [7 empty] | 1584.7
573 | سفید کاری روی سطوح قایم و پرداخت آن با گچ کشته. | 180204
574 | آیتم 180201 |  |  |  |  | 1864.3
575 | [7 empty] | 1864.3
576 | سفید کاری زیر سقفها و پرداخت آن با گچ کشته. | 180205
577 | آیتم 180201 |  |  |  |  | 1864.3
578 | [7 empty] | 1864.3
579

## فصل بیستم
نام کارفرما |  | برگ ریز متره |  |  |  |  | تاریخ صورت وضعیت:
مشاور |  | عنوان پروژه: |  |  |  |  | شماره صورت وضعیت:
پیمانکار | [6 empty] | مبلغ اولیه پیمان
ردیف | شرح عملیات | تعداد مشابه | طول | عرض | ارتفاع | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحضات
[6 empty] | جرئی |  | کلی
[6 empty] | اضافی | کسری
581 | فصل بیستم
582 | کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از 5 تا 6 دسیمتر مربع. | 200106
583 | کاشی کاری حمام دیوار | 10 | 6 |  | 2.25 | 135
584 | کاشی کاری حمام مستر دیوار | 10 | 6 |  | 2.25 | 135
585 | کاشی کاری توالت دیوار | 10 | 6.8 |  | 2.25 | 153
586 | کاشی کاری آشپزخانه دیوار | 10 | 9 |  | 2.25 | 202.5
587 | [7 empty] | 625.5
588 | نصب سرامیک لعابدار با سطح 2.5تا 4 دسیمتر مربع | 2003.2
589 | سرامیک کاری حمام کف | 10 | 1.9 | 1.45 |  | 27.55
590 | سرامیک کاری حمام مستر کف | 10 | 2 | 1.5 |  | 30
591 | سرامیک کاری توالت کف | 10 | 1.9 | 1.65 |  | 31.35
592 | سرامیک کاری آشپزخانه کف | 10 | 2.5 | 1.25 |  | 31.25
593 | [7 empty] | 120.15
594 | نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 16 تا 22 دسیمتر مربع | 200309
595 | کف اتاق خواب مستر | 10 | 4 | 3.2 |  | 128
596 | کف اتاق خواب مهمان | 10 | 4.5 | 3.1 |  | 139.5
597 | کف اتاق خواب کودک | 10 | 4.1 | 3.1 |  | 127.1
598 | کف راهرو | 10 | 1.2 | 5 |  | 60
599 | کف هال و پذیرایی | 10 | 6.1 | 8.7 |  | 530.7
600 | [7 empty] | 985.3
601

## فصل بیست و یکم
نام کارفرما |  | برگ ریز متره |  |  |  |  | تاریخ صورت وضعیت:
مشاور |  | عنوان پروژه: |  |  |  |  | شماره صورت وضعیت:
پیمانکار | [6 empty] | مبلغ اولیه پیمان
ردیف | شرح عملیات | تعداد مشابه | طول | عرض | ارتفاع | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحضات
[6 empty] | جرئی |  | کلی
[6 empty] | اضافی | کسری
603 | فصل بیست و یکم
604 | فرش کف با موزاییک ماشینی طرح گرانیت. | 210503
605 | کف پارکینگ | 2 | 20 | 15.8 |  | 632
606 | فرش بام | 1 | 20 | 15.8 |  | 316
607 | کسرشود فضای خرپشته و اتاق اسانسور | 1 | 6.8 | 4.8 |  |  | 32.64
608 | فرش خرپشته | 1 | 6.8 | 4.8 |  | 32.64
609 | [7 empty] | 948
610

## فصل بیست و هشتم
نام کارفرما |  | برگ ریز متره |  |  |  |  | تاریخ صورت وضعیت:
مشاور |  | عنوان پروژه: |  |  |  |  | شماره صورت وضعیت:
پیمانکار | [6 empty] | مبلغ اولیه پیمان
ردیف | شرح عملیات | تعداد مشابه | طول | عرض | ارتفاع | طول - سطح - حجم - وزن |  |  | ملاحضات
[6 empty] | جرئی |  | کلی
[6 empty] | اضافی | کسری
612 | فصل بیست و هشتم
613 |  |  | مقدار | ضریب |  | عیار | واحد
614 | بتن 150 |  | 12.57 | 1 |  | 150 | کیلوگرم | 1885.5
615 | بتن 25مگایاسکال |  | 113.13 | 1 |  | 350 | کیلوگرم | 39595.5
616 | بتن 20مگاپاسکال |  | 400 | 1 |  | 300 | کیلوگرم | 120000
617 | بتن سبک 150 |  | 31.6 | 1 |  | 150 | کیلوگرم | 4740
618 | بلوک چینی |  | 2956 | 0.03 |  | 200 | کیلوگرم | 17736
619 | قرنیز |  | 0
620 | کاشی کاری |  | 865.8 | 0.03 |  | 225 | کیلوگرم | 5844.15
621 | سرامیک |  | 948 | 0.03 |  | 225 | کیلوگرم | 6399
622
623 | جمع |  | وزن سیمان |  |  |  |  | 196200.15 | کیلوگرم
624 | وزن سیمان با 6درصد اتلاف سیمان
625
626 | کیلوگرم |  | 207972 |  | 1.06 |  | 196200
627 |  | تن | 208 |  | 1000 |  | 207972
628 | فاصله حمل از آبیک قزوین 235 کیلومتر مسیر آسفالتی
629
630 | وزن کل آهن آلات | [5 empty] | 104182 | کیلوگرم
631 | وزن آهن با 5 درصد اضافه بابت حمل
632 |  |  | 109391 | 1.05 |  | 104182
633 |  | تن | 110 | 1000 |  | 109391
634
635 | بلوک |  | 2030 |  |  | 1.25 | 2537.5
636
637 |  |  | تن | 25
638
639
640 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 30کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر. | 280101
641 | حمل سیمان از آبیک |  | 208 | 45 |  | 9360 | تن کیلومتر
642 | حمل آهن آلات از اصفهان |  | 110 | 45 |  | 4950 | تن کیلومتر
643 | [6 empty] | مترمربع | 14310
644 | حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 75کیلومتر تا فاصله150 کیلومتر. | 280102
645 | حمل سیمان از آبیک |  | 208 | 20 |  | 4160 | تن کیلومتر
646 | حمل آهن آلات از اصفهان |  | 110 | 75 |  | 8250 | تن کیلومتر
647 | [6 empty] | مترمربع | 12410
648